## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 85% | Dev1: Nguyễn Đạt |  |  |  | Dev2
Logo | 2023-11-16 | 2023-12-01 | 50% | Dev A |  |  |  | Nhật Trường
Navbar | 2023-11-17 | 2023-12-02 | 90% | Dev A |  |  |  | Nhật Trường
Submenu | 2023-11-18 | 2023-12-03 | 100% | Dev A |  |  |  | Nhật Trường
Search form | 2023-11-19 | 2023-12-04 | 90% | Dev A |  |  |  | Nhật Trường
Login popup | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 80% | Dev A |  |  |  | Nhật Trường
Carousel | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 90% | Dev1: Nguyễn Đạt |  |  |  | Dev2
Business | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt |  |  |  | Dev2
About | 2023-11-15 | 2023-12-27 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt |  |  |  | Dev2
Content | 2023-11-15 | 2023-12-24 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt |  |  |  | Dev2
Questions | 2023-11-30 | 2023-12-10 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 80% | Dev1 | Màu chữ chưa đúng
Featured | 2023-11-26 | 2023-12-11 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 80% | Dev1 | Hiệu ứng chưa đúng
Clients | 2023-11-27 | 2023-12-12 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 80% | Dev1 | Màu chữ chưa đúng, hiệu ứng thiếu
Build | 2023-11-28 | 2023-12-13 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 80% | Dev1 | Hiệu ứng chưa đúng
Footer | 2023-11-29 | 2023-12-14 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 80% | Dev1 | Màu chữ chưa đúng
Back to top | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  | Dev1: Nguyễn Đạt | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  | Dev2