## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Logo | 2023-11-16 | 2023-12-01 | 50% | Dev A | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Navbar | 2023-11-17 | 2023-12-02 | 90% | Dev A | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Submenu | 2023-11-18 | 2023-12-03 | 100% | Dev A | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Search form | 2023-11-19 | 2023-12-04 | 90% | Dev A | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Login popup | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 80% | Dev A | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Carousel | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Business | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
About | 2023-11-15 | 2023-12-27 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Content | 2023-11-15 | 2023-12-24 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện
Questions | 2023-11-30 | 2023-12-10 | 80% | Dev2: Triệu Quốc Chung | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 80% | Dev1: Nguyễn Đạt | Responsive chưa hoàn thiện
Featured | 2023-11-26 | 2023-12-11 | 80% | Dev2: Triệu Quốc Chung | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 80% | Dev1: Nguyễn Đạt | Responsive chưa hoàn thiện
Clients | 2023-11-27 | 2023-12-12 | 80% | Dev2: Triệu Quốc Chung | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 80% | Dev1: Nguyễn Đạt | Hoàn thiện
Build | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt | Hoàn thiện
Footer | 2023-11-29 | 2023-12-14 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt | Responsive chưa hoàn thiện
Back to top | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 100% | Dev1: Nguyễn Đạt | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 100% | Dev2: Triệu Quốc Chung | Hoàn thiện